## Hoja 1
Mymba -Rekove.Shop
|  | Proyecto | Responsable | Fecha | Estado | Texto
Analisis y Elaboracion de la idea
|  | Analisis de pagina | Todo el grupo | 2023-01-23 | 100% | Ideas para desarrollar la pagina
|  | Requerimientos RF y RNF | Todo el grupo | 2023-02-24 | 100% | Se elaboraron los requisitos de la pagina
|  | Caso de uso | Agmeth Jimenez | 2023-02-16 | 100% | Elaboracion de casos de uso
|  | Caso de uso extendido | Yenny Serrano | 2023-02-24 | 100% | Elaboracion de caso de uso extendido
|  | Diagrama Crow's foot | Todo el grupo | 2023-03-06 | 100% | Elaboracion diagrama
|  | Diagrama de despliegue | Todo el grupo | 2023-03-10 | 100% | Elaboracion diagrama
|  | Versionamiento Git hub | Agmeth Jimenez | 2023-03-15 | 100% | Versionamiento
|  | Diagrama de clases | Todo el grupo | 2023-03-26 | 100% | Elaboracion diagrama
Base de datos
|  | Diccionario de datos | Agmeth Jimenez | 2023-04-08 | 100% | Elaboracion del diccionario de la base de datos
|  | Modelo entidad relacion | Todo el grupo | 2023-04-14 | 100% | Elaboracion de modelo entidad relacion
FINALIZADO |  | Normalizacion | Yenny Serrano | 2023-04-14 | 100% | Elaboracion de normalizacion de las tablas
PROCESO |  | Constuccion DB con sentencias DDL | Agmeth Jimenez | 2023-04-22 | 100% | Contruccion de las sentencias
PENDIENTE |  | Encriptacion de contraseña | Agmeth Jimenez | 2023-04-22 | 100% | Elaboracion de incriptacion de contraseña al proyecto
Crud
|  | Elaboracion de los CRUD | Agmeth Jimenez | 2023-08-16 | 100% | Elaboracion de los crud (usuario , proveedor,carrito de compras)
Aplicativo
|  | Carrito de compras | Laura Urrego | 2023-09-29 | 100% | Elaboracion carrito de compras
|  | Pedido y pago | Laura Urrego | 2023-11-17 | 100% | Elaboracion formulario de pago y pedido
|  | Productos (ver detalle) | Agmeth Jimenez | 2023-09-29 | 100% | Elaboracion de las descripciones de los productos
|  | Prototipo navegable | Todo el grupo |  | 90% | Falta terminar un requerimiento para que este al 100%
|  | Conexion con base de datos | Agmeth Jimenez | 2023-07-11 | 100% | Elaboracion de concexiones con la base de datos
|  | Login y Registro | Agmeth Jimenez y Yenny Serrano | 2023-07-11 | 100% | Elaboracion del formulario de inicio y registro
|  | Terminos y condiciones | Yenny Serrano | 2023-09-29 | 100% | Se acordaron los terminoss y condiciones de nuestra pagina
|  | Verificacion de roles | Agmeth Jimenez y Yenny Serrano | 2024-02-05 | 100% | Se verificaron que roles teniamos para las api de seguridad
|  | Terminos y condiciones | Laura Urrego | 2024-02-05 | 60% | Se elaboro los terminos y condicione ,faltan agregarlos a la pagina
|  | Editar pedido | Yenny Serrano | 2024-02-05 | 80% | Faltan añadir mas tarjetas
|  | Asesoria | Dhilan Torres | 05/02/24 | 50% | En proceso el prototipo de asesoria
|  | API ,seguridad | Agmeth Jimenez y Yenny Serrano | 2024-02-05 | 80% | Se implementaron apis de seguridad al proyecto
Ficha Tecnica y costos
|  | Realizacion de Mockps | Todo el grupo | 2023-07-15 | 100% | Se elaboraron los Mockps del proyecto
|  | Estimacio de costos | Yenny Serrano | 2023-07-16 | 100% | Se estimaron costos del proyecto
|  | Realizacion de ficha tecnica | Yenny Serrano | 2023-07-17 | 100% | Se realizo la ficha tecnica del proyecto